## Estimar CostosxHora
PLANTILLA DE AYUDA PARA COSTOS | [13 empty] | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | Id. Act | Actividad /Tarea | Tipo de recurso (Personal, Materiales, Equipo) | Recursos | Disponibilidad de Cada Recurso ( Capacidad Maxima por día) (%,horas) | p | m | o | Esfuerzo (pert) Dias | Desviación (p-0)/6 | Duración de actividad(esfuerzo en horas) | Capacidad Máxima (% Horas¨dia) | Disponibilidad Recurso Horas al dia | Costo recurso por hora | Costo por actividad | costo por W.P
[6 empty] | 20 | 16 | 15 | 16.5 | 0.83333 | 138.6667 | 50% | 69.3333 | 15000 | 1040000 | 1040000
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0

## Estimar por puntos de historia
PLANTILLA DE AYUDA PARA ESTIMACIÓN |  |  |  | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | HU | Actividad /Tarea | Punto de historia | Costo punto de historia | Costo por actividad | costo por Módulo/Épica
REGISTRO | Como usuario, quiero suscribirme a una revista en un sitio web para recibir noticias y promociones. | Diseño del formulario de suscripción al boletín | 2 | 507562.2 | 1015124.4 | 4060497.6
|  | Implementación de la funcionalidad back-end | 3 | 507562.2 | 1522686.6
|  | Agregar validación y manejo de errores | 1 | 507562.2 | 507562.2
|  | Pruebas y verificación | 2 | 507562.2 | 1015124.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Presupuesto
INDEMNIZACIONES | 2%
DURACIÓN DEL PROYECTO MESES | 30
RESERVA GERENCIAL | 5%
HORAS A TRABAJAR POR MES | 180
Alternativa Esquema Actual
NOMINA
CARGO | CANTIDAD | SALARIO | INCENTIVOS | PRESTACIONES | COSTO + INDEM | COSTO HORA | COSTO MENSUAL
Desarrollador junior | 1 | 4500000 | 60000 | 2371200 | 7069824 | 39276.8 | 7069824
Arquitecto | 1 | 9000000 | 70000 | 4716400 | 14062128 | 78122.9333 | 14062128
Gerente de proyectos | 1 | 7500000 | 70000 | 3936400 | 11736528 | 65202.9333 | 11736528
DevOps | 1 | 11000000 | 60000 | 5751200 | 17147424 | 95263.4667 | 17147424
UX Designer | 1 | 5000000 | 70000 | 2636400 | 7860528 | 43669.6 | 7860528
QA | 1 | 4500000 | 100000 | 2392000 | 7131840 | 39621.3333 | 7131840
Cantidad de personal | 6 |  |  |  | ESTIMADO MENSUAL |  | 65008272
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO PROYECTO |  |  | 1950248160
OTROS COSTOS
ITEM | TIPO(Directo/Indirecto) | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
| Directo |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS | 0
TIPO DE RESERVA CONTINGENCIA | VALOR
Aumento en el valor de equipo o servicio | $
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DE LA RESERVA CONTINGENCIA | 0
ESTIMADO RECURSO HUMANO | 1950248160
OTROS COSTOS | 0
COSTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | 0
COSTO DE RESERVA GERENCIAL ( 5 %) | 97512408
UTILIDAD (%10) | 195024816
COSTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 2047760568
Note on A54: Probabilidad de aumento de costo de algún equipo o producto requerido. En este sentido, en la planificación se identificó el riesgo que, el precio del equipo o producto podría subir, y se reservó cierto monto para cubrirlo. ======
Note on B64: Se puede usar el valor obtenido de los paquetes de trabajo o módulos, en vez de la tabla de la nómina cuando se ha calculado el costo de la hora por recurso ======
Note on A67: Puede estar entre el 5 y 10 % del costo total del proyecto. Para lo que se llama imprevistos, riesgos no conocidos. Por ejemplo: 10% del valor del proyecto para enfrentar posibles problemas técnicos ======

## costo por recurso o punto de H
Datos a tener en cuenta
|  |  | Salario mínimo 2024 | 1300000
|  |  | Subsidio de transporte | 162000 | Hasta dos salarios mínimos
Inversión mensual por trabajador
Concepto | % | Monto
Horas trabajadas mensuales |  | 180
Salario base |  | 2600000
Subsidio de transporte |  | 0
Salario Mensual |  | 2600000
Prima Legal | 8.33% | 216580
Cesantias | 8.33% | 216580
Intereses a las cesantias | 0.12% | 3120
Vacaciones | 4.167% | 108342
Total prestaciones | 20.95% | 544622
Aportes a salud | 8.5% | 221000
Aportes a pensión | 12% | 312000
Parafiscales | 9% | 234000
ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 13572
Total Aportes | 30.02% | 780572
Total Mensual |  | 3925194
Total Anual |  | 47102328
Total Hora |  | 21806.6333
Total puntos de historia proyecto | 250
Puntos de historia por mes | 80
Costo del equipo por mes | 65008272
Valor del punto de historia por mes | 812603.4
Valor del esfuerzo | 203150850